## フォーマット
■進捗管理表
タスク |  |  | 状況 | 担当者 | 予定 |  | 工数 |  | 進捗 (%) | 2026-07-01
[5 empty] | 開始日 | 完了日 | 予定 | 実績 |  | 2025-05-27 |  | 2025-05-28 |  | 2025-05-29 |  | 2025-05-30 |  | 2025-05-31
[10 empty] | 月 |  | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金
[10 empty] | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM
基本設計
| ユースケース図 |  | レビュー | 大谷 都 | 27AM | 28AM | 6 | 5 | 90
[10 empty] | 2 | 1 | 0.5 | 1.5
| 画面遷移図 |  | 済 | 大谷 | 27PM | 27PM | 1 | 1 | 100
1
詳細設計
一覧
|  | 画面設計書 | レビュー | 都 | 28PM | 28PM | 2.5 | 3 | 90
[12 empty] | 1 | 2
|  | 詳細クラス図 | レビュー | 都 | 28PM | 28PM | 2.5 | 2 | 90
[12 empty] | 0.5 | 1.5
ログイン/ログアウト
|  | 画面設計書 | レビュー | 大谷 | 27PM | 28AM | 2 | 1.5 | 90
1.5
|  | 詳細クラス図 | レビュー | 大谷 | 27PM | 28AM | 2 | 1.5 | 90
1.5
登録
画面設計書
詳細クラス図
編集
画面設計書
詳細クラス図
削除
画面設計書
詳細クラス図
実装
DB一覧
|  | SQL/DB作成 | タスク追加以外終了 | 大谷 | 28PM | 28PM | 2 | 1 | 90
1
一覧
|  | 画面 |  | 都 | 29AM | 30PM | 1
|  | DAO(必要メソッドのみ) |  | 都 | 29AM | 30PM | 2
|  | Bean |  | 都 | 29AM | 30PM | 1
|  | サーブレット |  | 都 | 29AM | 30PM | 3
ログイン/ログアウト
|  | 画面 | 着手 | 大谷 | 28PM | 29AM | 1 | 1 | 80
1
|  | DAO(必要メソッドのみ) | 済 | 大谷 | 28PM | 29AM | 1 | 1 | 100
1
|  | Bean | 済 | 大谷 | 28PM | 29AM | 1 | 1 | 100
1
|  | サーブレット | 着手 | 大谷 | 28PM | 29AM | 2 | 1 | 10
1
登録
画面
DAO(必要メソッドのみ)
Bean
サーブレット
編集
画面
DAO(必要メソッドのみ)
Bean
サーブレット
削除
画面
DAO(必要メソッドのみ)
Bean
サーブレット
単体テスト
一覧
|  | JUnitテスト仕様書 |  | 大谷 都 | 30PM | 31AM | 3
|  | テストコード |  | 大谷 都 | 30PM | 31AM | 3
ログイン/ログアウト
|  | JUnitテスト仕様書 |  | 大谷 | 29PM | 30AM | 3
|  | テストコード |  | 大谷 | 29PM | 30PM | 3
登録
JUnitテスト仕様書
テストコード
編集
JUnitテスト仕様書
テストコード
削除
JUnitテスト仕様書
テストコード
結合テスト
一覧
|  | テスト仕様書 |  | 大谷 都 | 31AM | 31PM | 3
|  | テスト実施 |  | 大谷 都 | 31AM | 31PM | 3
ログイン/ログアウト
|  | テスト仕様書 |  | 大谷 | 30PM | 31AM | 3
|  | テスト実施 |  | 大谷 | 30PM | 31AM | 3
登録
テスト仕様書
テスト実施
編集
テスト仕様書
テスト実施
削除
テスト仕様書
テスト実施
納品作業
| 納品 |  |  | 大谷 都 | 31PM | 31PM | 1

## サンプル
■進捗管理表
タスク |  |  | 状況 | 担当者 | 予定 |  | 工数 |  | 進捗 (%) | 2025-05-01
[5 empty] | 開始日 | 完了日 | 予算 | 実績 |  | 2025-05-03 |  | 2025-05-04 |  | 2025-05-05 |  | 2025-05-06 |  | 2025-05-07 |  | 2025-05-08 |  | 2025-05-09 |  | 2025-05-10 |  | 2025-05-11 |  | 2025-05-12 |  | 2025-05-13 |  | 2025-05-14 |  | 2025-05-15 |  | 2025-05-16 |  | 2025-05-17 |  | 2025-05-18 |  | 2025-05-19 |  | 2025-05-20 |  | 2025-05-21 |  | 2025-05-22 |  | 2025-05-23 |  | 2025-05-24 |  | 2025-05-25 |  | 2025-05-26 |  | 2025-05-27 |  | 2025-05-28 |  | 2025-05-29 |  | 2025-05-30 |  | 2025-05-31
[10 empty] | 土 |  | 日 |  | 月 |  | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 土 |  | 日 |  | 月 |  | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 土 |  | 日 |  | 月 |  | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 土 |  | 日 |  | 月 |  | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 土
[10 empty] | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM
基本設計
ユースケース図
画面遷移図
詳細設計
一覧
画面設計書
詳細クラス図
ログイン/ログアウト
画面設計書
詳細クラス図
登録
画面設計書
詳細クラス図
編集
画面設計書
詳細クラス図
削除
画面設計書
詳細クラス図
実装
DB一覧
SQL/DB作成
一覧
画面
DAO(必要メソッドのみ)
Bean
サーブレット
ログイン/ログアウト
画面
DAO(必要メソッドのみ)
Bean
サーブレット
登録
画面
DAO(必要メソッドのみ)
Bean
サーブレット
編集
画面
DAO(必要メソッドのみ)
Bean
サーブレット
削除
画面
DAO(必要メソッドのみ)
Bean
サーブレット
単体テスト
一覧
JUnitテスト仕様書
テストコード
ログイン/ログアウト
JUnitテスト仕様書
テストコード
登録
JUnitテスト仕様書
テストコード
編集
JUnitテスト仕様書
テストコード
削除
JUnitテスト仕様書
テストコード
結合テスト
一覧
テスト仕様書
テスト実施
ログイン/ログアウト
テスト仕様書
テスト実施
登録
テスト仕様書
テスト実施
編集
テスト仕様書
テスト実施
削除
テスト仕様書
テスト実施
納品作業
納品
上段 予定 下段 実績
entityはある場合のみ
entityはある場合のみ
entityはある場合のみ
entityはある場合のみ
entityはある場合のみ